## Sheet1
[5 empty] | 附件2 |  |  | 36项暂未完成需重点推进措施台账
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 问题概述 | 具体问题 | 整改目标 | 成效预期 | 整改措施 | 责任单位 | 整改措施完成情况 | 取得的阶段性成效 | 暂未完成的措施及原因 | 下一步工作计划 | 计划完成 时限 | 整改措施 完成状态 | 销号日期 | 工作推进 备注
1 | 1.办学 方向与 本科地 位 | 1.2 思 政教育 | 思政教师队伍建设有待加强 | 2.省部级及以上高水平思政类教学成果数量偏少。 | 建强高素质思政课教师队伍，实现师生比达标、教学成果提质、团队建设突破，形成“引育并举、名师引领、团队协作、成果共享”的可持续发展机制。 | 2.新增省级及以上思政类教学成果奖不少于2项，校级以上思政教学成果培育项目不少于5项，形成一批可推广、有影响的思政教学成果。 | 2.每年开展思政教师专项培训；对标省级及以上教学竞赛，推动教师开展课堂教学模式改革；对标省级及以上教学成果奖，强化校-省－国教学成果培育机制；提升省部级以上党建成果的数量。 | 2－马克思主义学院、人力部、教务部、宣传统战部、组织部 | 2.思政教师队伍能力素养不断提升。在岗前培训中实施“传帮带 ”计划，进行一对一授课技能指导。 | 2.整改期内累计新增国家级、省级、校级教学竞赛获奖各1项，教学成果培育势头良好。获全国高校思政课教学展示活动二等奖1项；获全国高校教师教学创新大赛广东分赛三等奖1项、优秀奖2项；获校级首届教案大赛获三等奖1项。 | 2.省部级及以上高水平思政类教学成果奖数量偏少。2025年获校级教学成果奖8项，省级教学成果奖2项（一等奖1项、二等奖1项），但省级以上教学成果奖尚在培育申报阶段。原因：省级教学成果奖评选周期较长，且需经过校级择优推荐、省级评审等环节，培育周期与评选周期客观上影响了进度。 | 2.冲刺省级及以上教学成果奖。对标省级及以上教学成果奖评审标准，重点 打磨2-3项校级特等奖、一等奖成果，力争2027年前实现成效预期。（第一责任单位：马克思主义学院） | 2027-12-01 | 进行中
2 |  |  |  | 3.思政课教学团队建设成效不明显，高水平团队缺乏。 |  | 3.建成至少1个省级思政课教学团队，培育2-3个校级示范教学团队，形成“名师引领、团队协作、成果共享 ”的可持续发展机制。 | 3.加大对“袁继红名师工作室 ”的支持力度，发挥示范辐射作用；依托校级“卓越教学名师 ”“教学名师 ”，推动组建跨学科教学团队，定期开展思政教学团队教研活动常态化。 | 3-马克思主义学院 | 3.积极发挥校领导示范引领作用，以“书记校长第一课 ”为引领，落实校领导和党务部门、二级教学单位党政负责人讲授思政课制度。名师工作室与跨学科教学团队建设持续推进，推荐教师参加教学基本功比赛。 | 3.无。 | 3.思政课教学团队建设成效不明显，省级高水平团队缺乏。 目前学院拥有“袁继红名师工作室 ”及多个校级教学团队。 原因：省级教学团队的申报尚未启动，目前正在对标省级团队建设标准进行培育，预计可在整改期限内完成申报。 | 3.培育省级思政课教学团队。持续加强思政课教学团队建设，构建老中青教学梯队。依托“袁继红名师工作室 ”和校级“教学名师 ”，整合优质资源，对标省级团队建设标准，力争建成1个省级思政课教学团队，培育2-3个校级示 范教学团队。（第一责任单位：马克思主义学院） | 2027-12-01 | 持续推进中
3 |  | 1.3 本科地位 | 学校落实本科教育教学中心工作的协同性不够 | 1.权责界定尚显模糊。职能部门职责交叉还存在一定的空白地带，协同服务本科教育教学的制度办法还不够细化，服务本科教育教学的系统性认识还有待提升。 | 完善支持本科教育教学工作有效联动机制，本科教育教学中心工作的协同性进一步增强。 | 1.坚持“ 以本为本 ”，协同服务本科教育教学的体制机制进一步完善。 | 1.强化各部门服务本科教育教学的核心地位，将服务、支撑本科人才培养的举措列入学校工作计划和工作重点。 | 1－党政办、其他职能教辅部门、各教学单位 | 1-2.为进一步明确相关职能部门在本科教育教学工作中的职责边界，更好协同服务学校本科教育教学工作，相关职能部门制定或修订了《广东财经大学人才引进与管理办法》《广东财经大学学位授予办法（试行）》《广东财经大学普教本科生专业二次选择管理办法》《广东财经大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生工作管理办法》《广东财经大学“第二课堂成绩单 ”制度实施办法》。 | 1.服务本科教育教学的系统性认识稳步提升。 | 1.仍有部分涉及协同服务本科教育教学的制度正在修订中，主要原因是为保证制度修订质量，相关部门加大了调研的深度与广度，增加了更多时间投入，同时根据学校2026年党政工作要点对今年拟制定修订的制度工作安排，未完成的制度主要安排在下半年。 | 1.根据学校2026年党政工作要点中拟制定修订的制度工作安排，做好任务落实 情况进度登记台账，逐月跟进当月应完成的工作任务，对未按时完成的加强提 醒督办，协同相关部门按计划完成制度制定修订工作。（第一责任单位：党政办） | 2027-12-01 | 进行中
4 |  |  |  | 3.职能部门、学院与专业教师在协同推进学风建设和学业指导方面的合力有待加强。 |  | 2.各部门协同服务本科教育教学工作合力进一步提升。 | 3.推动绩效评价改革，在绩效评价考核指标中突出各部门服务本科教育教学工作在年度考核中的比重和作用。 | 3－发规部、人力部、组织部、教务部、教评中心 | 3.已将“ 以本为本 ”理念纳入学校“十五五”事业发展规划统筹谋划，并在二级学院高质量发展目标绩效考核办法初稿中设置本科人才培养、师资队伍建设等指标，体现服务本科教育教学导向。已参与跨部门协同推进教学机构与专业调整，为本科人才培养中心地位和资源优化配置提供制度支撑。 | 3.在学校“十五五 ”事业发展规划和二级学院高质量发展目标绩效考核办法中设置本科人才培养、师资队伍建设等指标，体现服务本科教育教学导向。 | 3. 目前二级学院年度考核指标仍在编制完善中，下一步将征求相关学院和职能部门意见。 | 3.2026年下半年进一步优化完善二级学院目标绩效考核办法，2027年实施。（第一责任单位：发规部 ） | 2026-12-01 | 进行中
5 | 2.培养过程 | 2.2 专业建设 | 专业建设有待进一步加强 | 2.专业认证工作有待进一步推进。 | 优化专业动态调整机制，提升专业建设质量。 | 专业认证工作有待进一步推进。 | 3.全面推进工商管理类专业认证等工作。 | 3－国交部、工商管理学院（粤商学院、创新创业学院） | 3.相关会议中已明确未来不将此项工作列为重点进行推进。 | 3.无。 | 3.原因：AACSB国际认证是一项周期长、高投入的工作，在未有大量资源投入的情况下很难取得效果，故建议考虑学校现实情况，取消此项工作任务。 | 3.无。 | 2027-12-01 | 待执行 |  | 申请不把AACSB国际认证作为重点工作推进，需校领导去省厅汇报。
6 |  | 2.3 实践教学 | 实践教学工作有待进一步加强 | 1.实践教学的品牌项目数量较少，影响力有待提升。 | 打造一批特色鲜明、对接社会需求的实践教学品牌项目，建成一批高水平、高使用率的实践基地群。 | 1.立项建设3-5个校级品牌实践项目。 | 1.聚焦粤港澳大湾区发展、“百千万工程 ”等重大战略，设计并实施系列品牌实践项目，强化项目孵化和成果推广。 | 1－教务部、各教学单位 | 1.结合省厅实习整治专项工作，已启动全校实习实践基地全面排查，建立基地运行台账，将对长期未接纳学生的低效基地启动清理处置程序。完成各学院实习材料抽查、保险核查等工作，实习过程管理进一步加强。 | 1.已启动全校实习实践基地全面排查，建立基地运行台账。 | 1.示范性实践基地挂牌及品牌项目正式立项待开展，需待基地清查和办法修订完成后择优推进。 | 1.建成一批示范性实践基地。（第一责任单位：教务部） | 2027-06-01 | 进行中
7 |  |  |  | 2.实践基地层级较低，与行业企业共建实践基地使用率低，多元协同机制有待完善。 |  | 2.建设一批校级及以上示范性实践基地，提升学生参与度与实战能力，形成可推广的典型经验。 | 2.修订《广东财经大学实践教学基地建设与管理办法》，加强基地规范化建设与管理，加大经费与激励保障，强化内涵建设，推动实践教学基地从重数量向重质量转型。 | 2－教务部、各教学单位 |  | 2.《广东财经大学实践教学基地建设与管理办法》正在修订中。 | 2.主要原因是集中力量推进省厅实习整治专项及基地清查工作，需结合清查结果完善制度，故将办法修订调整至下半年进行。 | 2.完成《广东财经大学实践教学基地建设与管理办法》修订（第一责任单位：教务部）。 | 2027-01-01 | 调整 |  | 原计划2026年7月完成，需结合清查结果进一步完善制度内容，申请延期。
8 |  | 2.4 课堂教学 | 课堂教学有待进一步加强 | 2.课堂教学两性一度建设有待加强。师生评分存在差距，学生对专业课“两性一度”评价偏低。 | 进行课堂教学模式创新，提升课程“两性一度”，构建高质量本科课堂教学体系。 | 2.提升教师教学创新能力。 | 3.打造智慧课室，将人工智能工具融入教学 环境，构建“师-机-生 ”三元互动智慧教学 范式。 | 3－教务部、网教中心 | 3.依托学校教学科研重大设备更新采购项目，计划建设一间AI赋能智慧教室。 | 3.已初步完成建设需求调研、功能方案编制等相关工作。 | 3.智慧课室建设尚未进入立项论证、招投标及施工建设等后续环节。原因是建设场地选址难度大，经多轮踏勘仍未确定符合标准的合适地点，叠加建设方案多轮修改耗时较长。 | 3.协同网教中心等相关部门完成智慧教室建设地点及方案定稿，推进项目立项、招标全流程，严控进度与质量，力争年内完成建设、验收与投用，支撑课堂教学质量提升整改落地（第一责任单位：教务部）。 | 2026-12-01 | 进行中
9 |  | K2.5卓越培养 | 产教融合工作有待加强 | 1.未形成紧密的产学研合作机制，企业参与人才培养方案和课程开发程度有限。 | 建立常态化、制度化的产教融合协同育人机制，优化实践教学师资结构。 | 1.出台校外导师管理办法。 | 1.出台《广东财经大学本科生校外实践导师管理办法》，系统构建校外导师的聘任、管理与支持体系。 | 1－教务部、人力部、各教学单位 | 1.结合省厅实习整治专项工作，对现有校外实践导师使用情况进行初步摸排，为后续制度建设奠定基础。 | 1.办法正在修订。 | 1.《广东财经大学本科生校外实践导师管理办法》正在修订。主要原因是在省厅实习整治专项工作中，发现我校校外实践导师管理存在备案不规范、职责不清等问题，需先完成整治任务、全面摸排问题底数，才能为管理办法的修订提供准确依据。 | 1.出台《广东财经大学本科生校外实践导师管理办法》。（第一责任单位：教务部） | 2027-06-01 | 调整 |  | 原计划2026年9月完成，产教融合制度建设需结合整治成果及基地清查情况系统推进，申请延期。
10 |  | 2.6 创新创业教育 | 创新创业教育体系待进一步完善 | 1.创新创业教育与专业教育的一体化程度不高，未能形成有效的协同整合机制。 | 进一步完善创新创业教育工作机制，形成协同育人新生态；持续提升学生创新思维、创业能力。 | 1.明确人才培养方案“创新思维”“双创能力”培养目标；建成2-3个双创教育融合示范专业。 | 1.修订《中共广东财经大学委员会关于深化创新创业教育改革的实施意见》，进一步整合各职能部门、各教学单位资源，加强部门协同，形成双创教育合力。 | 1－教务部、各教学单位 | 1.制度正在修订中。 | 1.无。 | 1.《中共广东财经大学委员会关于深化创新创业教育改革的实施意见》正在推进中。主要原因：相关改革举措已通过培养方案修订、课程优化等途径逐步落实，为理顺创新创业工作机制，待机制运行稳定后，根据实施效果再统筹推进制修订。 | 完成其他评估整改任务。（第一责任单位：教务部 ） | 2027-12-01 | 持续推进中
11 | 3.教学资源与利用 | 3.2 资源建设 | 教学资源经费投入不足 | 生均教学科研仪器设备值偏低，年新增设备值所占比例低。生均教学科研仪器设备值（万元）为0.53万元，年新增教学科研仪器设备值所占比例6.38%，低于常模标准。 | 围绕“提质增效、优化配置”完善教学资源经费投入机制，加大办学经费投入。 | 生均教学科研仪器设备值逐年提升，年度新增教学科研仪器设备投入占比大于10%，建强集约高效的教学资源保障体系。 | 1.加大教学科研资源经费专项投入，完善设备更新项目建设计划与项目储备库，结合学校财力与教学需求，加大教学科研仪器设备投入。 | 1－资产与实验室管理部、财务部、教务部、科研部 | 1.推动重大设备更新项目落地。牵头完成科研重大设备更新项目（第二期）招标与合同签订工作，合同金额1333万元。启动2027年项目立项工作。 正式发布《关于申报2027年实验室建设项目的通知》，指导各教学单位按照“突出重点、解决急需、避免重复 ”的原则开展需求论证与项目申报，确保后续投入的精准性和有效性。 | 1.牵头完成科研重大设备更新项目（第二期）招标与合同签订工作。 | 1.资金效益尚未完全显现。“教学科研重大设备更新项目（第二期） ”虽已完成合同签订，但1333万设备尚处于供货、安装和调试阶段，未完成验收并计入固定资产，部分预算需要明年解决，因此对生均设备值的实际提升效果需在明年进行评估。 | 1.加速重大设备项目落地：紧盯“教学科研重大设备更新项目 ”实施进度，协 调承建方和校内使用单位，尽快完成设备到货、安装、调试与验收工作，确保 资产及时入账。完成2027年项目论证与立项。（第一责任单位：资产部） | 2027-12-01 | 进行中
12 | [6 empty] | 2.积极争取中央、省级及地方各类财政资金， 申请超长期特别国债项目等专项资金。 | 2－发规部、财务部 | 2.发展规划部牵头申报的教学科研重大设备更新采购项目于2025年8月获批超长期特别国债资金850万元。 | 2. 目前正在按照合同推进设备安装。 | 2.固定资产登记需要一定的程序。 数字广财项目和智慧教学空间虽然已经通过验收，固定资产登记正在推进中，今年继续教育学院和国际学院有校友捐助建成6间实验室，固定资产登记正在推进中。 | 2.积极推进教学科研重大设备安装使用，提高国债资金使用效益。完成项目安装调试。（第一责任单位：发规部） | 2027-12-01 | 进行中
13 |  | 3.2 资源建设 | 教学资源建设力度有待加强 | 3.数字化教学资源建设与利用存在不足。国家级平台在线课程建设自建2门，省部级自建26门 。数字化课程占比低，仅建成19门在线开放课程。大多数教师对智慧教室的使用功能应用比较浅层，局限于基础性的多媒体展示层面。 | 加大本科教学建设力度，适配学校本科人才培养高质量发展需求补齐教学资源建设短板。 | 3.数字化课程数量、占比提高，国家级、省部级在线课程建设实现突破。 | 5.建设校级智慧课程平台，强化一站式教学资源建设，实现在线课程汇聚。 | 5－网教中心、教务部、继续教育学院（培训学院、全民数字学院）、各教学单位 | 5.广泛开展市场调研，研讨智慧课程平台建设工作。完成立项申请书编制，开展项目立项论证。 | 5.无。 | 5.智慧课程平台建设涉及资金、AI赋能等，需进一步调查研究。 | 5.协同推进校级智慧课程平台建设，做好技术支撑工作，争取落实智慧课程平台建设项目。（第一责任单位：网教中心） | 2027-12-01 | 持续推进中
14 | 4.教师队伍 | 4.2教学能力 | 领军人才数量偏少，引领作用未能充分发挥 | 3.领军人才引领作用未能充分发挥，规模效应未能充分体现。 | 领军人才实现 “增量”“提质”，领军人才切实引领学科发展和人才队伍水平提升，高水平团队建设取得新突破。 | 2.激励高层次人才在学科专业建设方面更好发挥引领作用，在省级高水平团队建设方面增量，力争在国家级团队建设方面取得突破。 | 4.健全考核激励与责任体系，将领军人才引进与培育成效纳入学院年度绩效考核。 | 4－发规部、人力部、各教学单位 | 4.在二级学院高质量发展目标绩效考核办法初稿中强化师资队伍建设和标志性成果导向，将国家级和省级人才引育纳入考核范围，强化各学院培育领军人才的积极性。 | 4.将省级以上人才引育纳入考核范围。 | 4.领军人才引进与培育成效纳入学院年度绩效考核的具体指标、评价口径仍需与人力资源部进一步衔接。 | 4.2026年下半年进一步优化完善二级学院目标考核办法，2027年实施。（第一责任单位：发规部 ） | 2026-12-01 | 进行中
15 |  | 4.3教学投入 | 师资队伍结构需完善 | 3.各专业生师比差异较大，师资在专业间配备不均衡，也体现学校对专业的投入不均衡，从数据上看，最高会计学专业为39.18，最低在招专业3.94；专业教师总数量低于8人专业数10个，在招专业跨境电子商务专业3人、最多会计学专业39人。 | 优化师资队伍结构，降低生师比，逐步改善师资分布不均问题；完善高层次人才引进培育体制机制。 | 2.学校总体生师比达标；学科专业师资配置均衡。 | 3.结合专业发展需求，均衡专业师资配置。建立校内师资流动平台，鼓励教师跨专业授课、参与跨学科团队，将专业师资均衡配置情况纳入学院绩效考核指标。 | 3－人力部、发规部、教务部、各教学单位 | 3.学校近期对教学机构和专业进行了优化调整，进一步整合了专业师资力量。在二级学院高质量发展目标绩效考核办法初稿中强化师资队伍建设和标志性成果导向，将国家级、省级人才和团队引育纳入考核范围，强化各学院培育领军人才的积极性。 | 3.强化各学院培育领军人才的积极性。 | 3.二级学院目标绩效考核办法仍需广泛征求各部门和学院意见后修改完善。 | 2.2026年下半年进一步优化完善二级学院目标考核办法，2027年实施。（第一责任单位：发规部 ） | 2026-12-01 | 进行中
16 | 5.学生发展 | 5.2 学业成绩及综合素质 | 学风建设的协同机制有待进一步优 | 2.学工系统、二级学院与专业教师在协同推进学风建设和学业指导方面的合力效果有待加强。 | 构建“学校主导、部门协同、师生共建”的学风建设长效机制，形成全员参与、精准帮扶、教学相长的学风建设新格局。 | 2.职业生涯规划指导覆盖率达100%，基础课程不及格率同比下降；教师课堂管理主体责任意识显著强化。 | 2.出台学风建设实施方案，明确学校、教务、教师、学工、学生“五位一体 ”责任清单，推动校院两级领导和学生工作人员、专业老师到学生班级、宿舍、活动一线面对面开展学生工作管理办法，实行教师和学生“双考勤”制度，强化学风建设检查、监督。 | 2－学工部、教务部、各教学单位 | 2.牵头编制《学风建设方案》，明确“五位一体 ”责任清单及人员下沉一线办法，试点“双考勤”, 开展多次学风建设月及课堂检查。 | 2.实施方案在征求意见。 | 1.学风建设各项举措尚处于试点探索与机制磨合阶段，系统性、长效性有待实践检验。实施方案仍在征求意见。 | 1.出台课堂专项整治办法，实现教师进社区全覆盖，印发《学风建设方案》， 推行责任清单与“双考勤 ”（第一责任单位：学工部）。 | 2026-12-01 | 进行中
17 | [6 empty] | 3.实施“全周期 ”生涯规划引航工程，依托“一站式 ”学生社区设立学业支持中心，开展基础课程攻坚辅导。 | 3－学工部、各教学单位 | 3.完善“一站式 ”学生发展互助中心，组建辅导团队开展基础课程攻坚辅导，打造朋辈品牌。 | 3.无。 | 2.“全周期 ”引航工程实效尚待验证；课堂专项整治长效机制尚未完全建立；“一院一品 ”需进一步指导各教学单位结合专业特色推进落地，形成可推广经验。 | 2.完成引航工程课程体系，完善学业支持中心；完成“一院一品 ”立项与中评。（第一责任单位：学工部）。 | 2026-12-01 | 持续推进中
18 |  |  |  | 3.少数教师课堂秩序管理意识需进一步强化，部分年轻教师在课堂教学的吸引力方面有待增强。 |  | 2.职业生涯规划指导覆盖率达100%，基础课程不及格率同比下降；教师课堂管理主体责任意识显著强化。 | 4.实施课堂专项整治行动，落实专业教师及班主任进社区开展深度学业指导。 | 4－学工部、各教学单位 | 4.推进专项整治。建立校院两级督导队，实行常态化巡查通报研判，推动教师进驻社区开展一对一指导。 | 4.无。 |  | 3.完成整改落地并开展中期自查，确保任务全面达成（第一责任单位：学工部）。 | 2027-08-01 | 持续推进中
19 | [6 empty] | 5.深化“一院一品 ”学风品牌建设，营造“一站式 ”学生社区全员育人生动局面。 | 5－学工部、校团委各教学单位 | 5.优化第二课堂。完成《“第二课堂成绩单 ”管理办法》修订送审，启动“一院一品 ”申报，开展系列主题活动，营造全方位育人氛围。 | 5.管理办法修订送审。 |  |  | 2027-08-01 | 进行中
20 |  | 5.3 国际视野 | 学生国际视野培养有待进一步加强 | 3.学生参与国际化活动积极性不高。 | 加强国际化办学考核，提升学院国际化办学责任意识和主动性。加强学生全球胜任力培养，提升学生国际化视野。 | 2.引入10门左右优质国际化课程；教师和学生国（境）外访学、交流人数增多 | 5.制定学生出国（境）学习资助办法，加大对学生参加出国（境）学习的支持力度。 | 5－国交部、学工部、各教学单位 | 5.正在推进中。 | 5.无。 | 2.2026年向学校提出制定学生出国（境）学习资助办法申请，但根据学校工作安排，未纳入2026年全校制度制定工作安排。 | 3.下一步将根据学校工作安排开展相关工作。 | 2027-12-01 | 持续推进中
21 |  | 5.3 国际视野 | 教育国际化有待进一步加强 | 2.学校教育的国际化办学引进来还不够。 | 学校教育国际化在引进来和走出去两方面得到加强，逐步形成与“大湾区一流财经大学”定位相匹配的国际化办学新格局。 |  | 3.推进工商管理学院AACSB国际认证，争取2028年前提交认证初始自评报告（SER）。 | 3－国交部、工商管理学院（粤商学院、创新创业学院） | 3.申请调整。 | 3.无。 | 3.AACSB国际认证未有进展。根据学校“十五五 ”规划论证及相关工作讨论，考虑学校实际情况，未来将不把AACSB国际认证作为重点工作推进。 | 3.无。 | 2027-12-01 | 待执行 |  | 申请不把AACSB国际认证作为重点工作推进，需校领导去省厅汇报。
22 | [5 empty] | 3.开设1个海外办学机构或在开设海外办学机构洽谈中取得突破性进展。 | 4.拓展海外办学，争取在“一带一路 ”沿线国家或港澳地区举办1个海外学习中心或培训学院。 | 4－国交部 | 4.正在推进中。 | 4.无。 | 4.拓展海外办学尚未取得进展。海外办学是一项系统复杂的工作，涉及政策、资源和海外合作伙伴的筛选，属长期性工作， 目前正在积极寻找海外合作伙伴。 | 4.无。 | 2027-12-01 | 持续推进中
23 |  | 5.4 支持服务 | 对跨校区服务管理支持力度不足 | 1.学生管理精细化指导不足。 | 跨校区学生管理支持服务力度进一步增强。 | 辅导员精细化专业化能力有所提升，学生管理的精细化指导得到加强，班主任、教师对学生的学业指导的覆盖面和专业化有所提升。 | 1.制定学科专业调整方案，优化两校区学院和专业布局。 | 1－发规部、教务部、人力部、各教学单位 | 1.已制定并印发教学机构与本科专业调整方案，统筹优化两校区学院和专业布局，调整国际商学院办学功能和定位，将其重组为跨境电子商务（产业）学院。 | 1.将原国际商学院4个本科专业（方向）在校生和财务管理中外联合培养项目不出国学习的学生现有“3+1”办学模式调整为“2+2”模式。 | 1-3.各项举措处于落地磨合阶段，长效机制尚未健全。 | 1.无。 | 2026-06-01 | 阶段完成
24 | [6 empty] | 2.合理分配学院两校区辅导员，保障两校区辅导员均衡性，做好学生教育管理服务工作。 | 2－学工部、各教学单位 | 2.均衡配置辅导员队伍。完成两校区学生基数摸排，统筹调配驻校区辅导员，配齐学工保障资源，缩小校区管理力量差距。 | 2.学生日常服务均等化水平提升。 |  | 2.完善辅导员调配、班主任考核长效制度。（第一责任单位：学工部） | 2026-09-01 | 进行中
25 |  |  |  | 2.学生管理队伍保障不足。 |  |  | 3.定期开展多层次、分类别的辅导员培训，提升辅导员精细化专业化能力。 | 3－学工部、各教学单位 | 3.强化辅导员分层培训。常态化开展跨校区管理、精细化服务等专题培训与研学交流。 | 3.辅导员专业履职能力显著增强。 |  | 3.固化辅导员常态化培训机制。（第一责任单位：学工部） | 2026-11-01 | 进行中
26 | [6 empty] | 4.立足两校区运行实际，严格实施班主任制度，强化学业指导、学生服务管理。 | 4－学工部、各教学单位 | 4.压实教师学业育人职责。严格落实班主任制度，推行线上线下融合式学业指导，组建朋辈导师团。 | 4.拓宽学业帮扶覆盖面。 | 4.辅导员调配、班主任履职的考核体系未固化。 | 4.全面完成整改并开展中期自查，提升跨校区服务管理质效。（责任单位：学工部 2027年8月） | 2027-08-01 | 进行中
27 |  |  |  | 3.教师对学生学业指导不足，学生朋辈影响力不足。 |  |  | 5.加强基层学院团委及基层学生工作办公室建设，提升专业化队伍建设水平。 | 5－校团委、学工部、佛山校区工作部、各教学单位 | 5.推进学工岗位前期筹备。完成学院团委书记兼学工办主任科级岗位的权责、编制等前期论证。 | 5.夯实跨校区学生工作统筹基础。 | 5.科级岗位人事审批、选聘流程未完成。 | 5.完成科级岗位审批与人员选聘（第一责任单位：学工部） | 2026-10-01 | 调整 |  | 2026年7月1日评估整改推进会确定：校团委调整为第一责任单位
28 | [6 empty] | 6.科学制定学生素质拓展活动、校园文化活动开展计划，合理、均衡分布两校区活动开展，部分大型活动通过设立分会场、线上直播等形式保障两校区师生有效参与。 | 6－学工部、佛山校区工作部、校团委、各教学单位 | 6.统筹校区文化活动供给。均衡分配两校区活动资源，大型活动采用主分会场+线上直播模式。 | 6.保障两校区师生同等参与权益。 | 6.校区活动均衡供给配套细则有待完善。 | 6.出台校区活动资源均衡管理办法。（第一责任单位：学工部） | 2026-11-01 | 进行中
29 | 6.质量保障 | 6.1 质量管理 | 教学质量保障体系和机制需进一步完善，质量文化建设需走深走实 | 1.教学质量保障体系需进一步完善。学校教学质量保障体系主要由“目标管理及评价、过程管理及监测、评价分析与反馈、改进及再评价”组成，质量保障体系还不够完善；教学质量标准体系还不够完备，在一定程度上存在以制度标准替代质量标准的现象。 | 教学质量保障体系和机制进一步完善，教学质量文化建设持续走深走实。 | 1.修订完成2个管理制度，进一步完善教育教学质量保障体系。 | 1.修订《广东财经大学教学督导组工作规定》，提高评价结果反馈的及时性、精准性和结果运用的效度，强化数智赋能教育教学质量监控的数智手段。 | 1－教评中心、各教学单位 | 1.将原本科生和研究生督导制度，合并修订为《广东财经大学教学督导工作管理办法（征求意见稿）》，已经面向相关职能部门和各个教学单位征求意见，后续将根据意见情况进一步完善管理办法。完成教学督导组换届，推进督导制度系统重构。优化督导周报（月报），推行“集中听课＋分散听课 ”模式，强化校院两级联动，健全“ 问题排查—反馈通报—整改落实—跟踪复盘 ”闭环机制。在质量评价中，计划增加教案评价客观指标。 | 1.制度修订已完成意见征求。完成督导换届，优化反馈方式，完善评价方式。 | 1. 目前《广东财经大学教学督导工作管理办法》《广东财经大学普教本科教师教学质量评价方案》正在修订中。 | 1.按征询意见修改完善制度，完成相关审议流程后印发《广东财经大学教学督 导工作管理办法》和《广东财经大学普教本科教师教学质量评价方案》。（第一责任单位：教评中心） | 2026-10-01 | 进行中
30 |  |  |  | 2.质量管理和持续改进机制有待进一步加强。质量标准执行不够到位，质量保障“最后一公里 ”仍有“堵点 ”；“质量评价-反馈-持续改进 ”闭环系统尚不完善。 |  | 2.提高评价结果反馈的及时性、精准性和结果运用的效度，形成教学质量保障的闭环。 | 2.修订《广东财经大学普教本科教师教学质量评价方案》，进一步完善学院、教师教育教学质量评价结果的反馈，实现“质量评价-反馈－持续改进 ”闭环。 | 2－教评中心、各教学单位 | 2.已完成《广东财经大学普教本科教师教学质量评价方案》修订初稿工作，后续将征求相关职能部门和各个教学单位意见。正在推进质量监控系统迭代升级，实现将督导、学生、同行评价总体情况及个性改进意见即使反馈到教师，实现学院及时了解本学院整体质量评价情况。 | 2.制度层面完善评价方案，实现质量导向。技术方面提供及时性、精准性反馈保障。 |  | 2.完成质量监控系统迭代升级，从学生、督导、同行、教案等维度更好地完成质量评价，进一步提高评价结果反馈的及时性、精准性和结果运用的效度。（第一责任单位：教评中心） | 2026-12-01 | 进行中
31 |  |  |  | 3.质量文化建设还需走深走实。职能部门、二级学院、师生员工“质量共同体 ”意识尚未完全形成，“建设湾区一流财经大学 ” 目标和“五自 ”质量文化尚未内化为师生共同的价值追求和外化为师生的自觉行动。 |  | 3.质量文化建设走深走实。 | 3.强化“质量共同体 ”培育，将“五自 ”质量文化融入师生教育管理，将教学质量监控与评价融入对职能教辅部门、教学单位及教师的绩效考核中。 | 3－发规部、人力部、教务部、教评中心、其他职能教辅部门、各教学单位 | 3.在二级学院高质量发展目标绩效考核办法初稿中将学院本科教育教学标志性成果和被认定教学事故情况等纳入考核范围，提升学院质量意识。在针对个人的考核中，探索课堂教学质量系数，形成可度量、可比较的课堂教学质量评价指标体系。组织开展“2026年上半年教学质量文化月 ”系列活动，聚焦本科生与研究生课堂教学质量提升，通过教学竞赛、专题培训、示范课和公开课、教师教学能力提升等活动，营造“人人重质量、人人抓质量、人人促质量 ”的良好教学氛围，形成“五自 ”质量文化。 | 3.学院考核及个人考核中均纳入质量因素，形成重质量良好导向。通过教学质量月活动不断增强质量意识。 | 2.二级学院目标绩效考核办法需广泛征求各部门和学院意见后修改完善。 | 3.2026年下半年继续举办教学质量月活动等（第一责任单位：教评中心）。进一步优化完善二级学院目标考核办法（第一责任单位：发规部）。 | 2027-12-01 | 进行中
32 |  | 6.1 质量管理 | 教学质量管理体系仍需进一步健全 | 1.教学质量标准体系仍需完善，存在以制度标准替代质量标准的现象。 | 聚焦人才培养质量的教学管理标准体系进一步完善。 | 1.修订3个管理制度，强化对人才培养方案、毕业论文（设计）的监控、督导、评估； | 1.将教学管理质量标准融入《广东财经大学教学督导组工作规定》和《广东财经大学普教本科教师教学质量评价方案》的修订中。 | 1－教评中心 | 1.在《广东财经大学教学督导组工作规定》和《广东财经大学普教本科教师教学质量评价方案》的修订过程中，充分考虑教学管理质量标准，对学生评价、督导评价、同行评价及教案的评价指标进行优化。 | 1.完成制度修定征求意见稿。 | 1. 目前《广东财经大学教学督导工作管理办法》《广东财经大学普教本科教师教学质量评价方案》正在修订中。 | 1.印发《广东财经大学教学督导工作管理办法》《广东财经大学普教本科教师教学质量评价方案》。（第一责任单位：教评中心） | 2026-10-01 | 进行中
33 |  |  |  | 2.人才培养质量标准有待优化。部分专业的人才培养方案对人才培养目标、毕业要求、总学分的表述不够规范、统一。 |  |  | 2.制定《广东财经大学关于本科人才培养方案修订的原则性指导意见》。 | 2－教务部、各教学单位 | 2.持续推进中。 | 2.无。 | 2.尚未制定《广东财经大学关于本科人才培养方案修订的原则性指导意见》。原因：本年度培养方案为“小修 ”，以工作通知形式部署，暂不出台系统性指导意见，主要基于以下考虑：上级政策尚不明朗。据了解，明年上级部门拟对课程体系、结构等作出较大调整，具体标准尚未下达，若本年度仓促出台校级指导意见，恐与后续上级文件精神不一致，造成制度反复。 | 2.完成各项评估整改任务（第一责任单位：教务部 ）。 | 2027-12-01 | 持续推进中
34 |  | 6.2 质量改进 | 教学质量评价-反馈-改进闭环机制不够健全 | 1.教学评价对教师的正向激励功能和效果有待强化。教师评价对“教学督导员的督导对我的教学工作帮助很大 ”“学校教学激励制度完善，并促进了教师的教学积极性 ”的评分分别为 4.32分、4.37分。 | 完善健全“质量评价-反馈-持续改进”闭环机制，助力学校教育教学质量提升。 | 1.将教学质量评 价闭环机制融入 教育教学相关管 理办法。 | 1.修订《广东财经大学普教本科教师教学质量评价方案》，完善教师教学质量评价机制。 | 1－教评中心 | 1.已经着手对《广东财经大学普教本科教师教学质量评价方案》进行修订，后续将征求相关职能部门和各个教学单位意见。 | 1.依托2024-2025学年本科教师教学质量评价结果，评选出50名校级“教学质量优秀奖 ”获奖教师以及平均分排名前五的教学机构，充分发挥教学评价的正向激励作用，在全校树立重视本科教学的鲜明导向。 | 1.《广东财经大学普教本科教师教学质量评价方案》仍在修订中，尚未完成，拟于暑期前征询意见。 | 1.《广东财经大学普教本科教师教学质量评价方案》计划于本学期期末征求意见后印发。（第一责任单位：教评中心） | 2026-10-01 | 进行中
35 |  |  |  | 2.教学评价对二级学院的激励约束有待强化；二级学院教学评价结果尚未完全与二级学院绩效考核挂钩。 |  | 2.教学评价信息反馈到学院及教师本人，强化教学质量评价对教师的正向激励作用，对教学单位的激励和约束作用。 | 2.强化数智化赋能教学评价结果的反馈和使用，形成评价－反馈－改进闭环。 | 2－教评中心、教务部、各教学单位 | 2.前期已引入并试行麦可思数智教学评价系统，依托该系统，加强对评价结果的反馈和使用，强化教学质量评价-反馈闭环机制。 组织开展24个本科专业评估。评估结果分为优秀、 良好、合格、不合格四个等级。进一步强化对评估结果的应用，将评估结果作为专业动态调整、资源配置和经费投入的重要参考，形成“ 以评促建、以评促改 ”的长效机制。 | 2.正在对接系统升级。完成24个本科专业评估。 | 2.麦可思数智教学评价系统正在推进中。 | 2.麦可思数智教学评价系统计划于下学期正式投入使用，增强评价反馈的即时性及提供探索课堂教学质量系数评价的数据来源，并实现评价反馈整改跟踪及不同年度纵向对比。（第一责任单位：教评中心）。 | 2026-12-01 | 进行中
36 |  | 6.2 质量改进 | 教学质量评价结果运用不充分 | 3.评价数据对决策的支撑作用显示度还不够强 。在专业建设等决策过程中，评价数据的参考价值尚未充分发挥，存在较大的利用空间。 | 强化评价结果运用，助力教育教学质量不断提升。 | 探索分层分类建立教师教学档案，强化教师个人、教学单位对教学结果的重视度、使用度，实现教学质量评价对教师成长、学院发展的反哺。 | 4.强化对评价结果的运用，对教师开展分层分类教学能力培训，建立健全教师教学发展档案，推进教学质量评价结果的运用。 | 4－教评中心、网教中心、各教学单位 | 4.起草《教师教学能力提升计划》，按照新教师、青年教师、骨干教师、示范教师、资深教师五个层次，分类开展教学能力提升行动，逐步探索建立“教学培训—教学实践—教学反思 ”的闭环提升机制。 | 4.提升计划文本已完成，为接下来的执行提供了制度依据。 | 4.根据校领导指示继续完善《教师教学能力提升计划》。 | 4.实施《教师教学能力提升计划》，对全校专任教师开展分层分类教学能力提升（第一责任单位：教评中心） | 2026-12-01 | 进行中
37 | 7.教学成效 | 7.1 达成度 | 学校人才培养目标达成评价制度仍需完善 | 1.缺乏对62个招生专业培养目标、毕业要求、课程目标达成情况的周期性分析与判断。 | 科学合理的人才培养目标达成度评价体系进一步完善。 | 对标学校“十五五 ”本科教育教学规划，完成专业优化、人才培养方案修订，提升用人单位用人满意度与毕业生质量持续跟踪与评价结果运用度。 | 1.对标学校“十五五 ”本科教育教学规划，结合国家战略和区域发展，确定学校人才培养总体目标，融入人才培养方案目标和人才培养全过程。 | 1－教务部、各教学单位 | 1.已组织各专业全面修订2026级本科人才培养方案。要求各专业对标修订专业培养目标，修改课程教学大纲，修订课程建设目标，形成对专业培养目标和毕业要求的支撑。 | 1.各专业全面修订2026级本科人才培养方案。 | 1.评价结果的深度分析不足：现有毕业生跟踪调查更多停留在就业率、毕业去向等宏观指标层面，对毕业生能力达成度、培养目标实现度等深层次质量维度的分析不够深入；影响进度的原因：数据采集额样本量还不够大，缺乏专业化的数据分析团队和工具。 | 1.完成本科人才培养方案论证、核对，正式公布实施（第一责任单位：教务部）。 | 2026-07-01 | 进行中
38 |  |  |  | 2.基于评价的持续改进与落实到人才培养方案修订及课程体系设置的闭环机制有待完善。 |  |  | 2.建立“学业评价－问题反馈 ”的评价完善机制，搭建学业数据反馈平台，每学期汇总学生学业进度滞后、课程成绩不合格等数据，建立问题清单台账，推送至对应教学单位。 | 2－教务部、学工部、各教学单位 | 2.已梳理学业滞后、成绩不合格数据统计标准，建立问题清单台账模板，明确数据报送与台账管理要求，为后续学业预警工作做好基础准备。 | 2.建立问题清单台账。 | 2.暂未建成“学业评价－问题反馈 ”机制与学业数据反馈平台，无法按要求汇总推送学业异常数据，还在继续推进。主要原因：一是系统受经费、硬件限制，未开发批量数据处理功能与接口，无数据支撑；二是教学秘书未建立常态化专项培训机制，缺少业务指导；三是部分学院重视不足，预警帮扶流于形式。 | 2.对接信息化部门，推动系统数据功能整改，本学年内完成优化（第一责任单位：教务部）。 | 2026-12-01 | 进行中
39 |  | 7.1 达成度 | 毕业生质量持续跟踪评价机制仍有优化空间 | 1.毕业生跟踪调查重视度有待进一步加强。 目前相关部门对调查数据深度分析的认识还不是很足，对数据背后改进价值的挖掘还不是很充分。毕业生跟踪调查主要工作形式以年度问卷为主，缺乏常态化访谈、分阶段回访等多元形式，尚未实现全校各专业毕业后3～5年跟踪评价全覆盖。 | 健全毕业生跟踪评价机制，提升毕业质量跟踪评价质量。 | 健全毕业生跟踪评价机制，加强各相关部门对调研数据的解读和使用。完善健全分阶段毕业生跟踪调查，提升毕业质量跟踪评价质量。 | 1.制定分阶段、分形式的毕业质量跟踪调研制度，持续开展年度毕业生就业质量跟踪调研，通过问卷、走访、校友活动等多种形式开展调研。 | 1－学工部、校友与社会合作办、各教学单位 | 1.健全跟踪调研制度。将实地走访、校友座谈纳入常态化调研形式，依托“校友返校日 ”等活动，对毕业生开展了小规模深度访谈。 | 1.依托“校友返校日 ”等活动，对毕业生开展了小规模深度访谈。 | 1. 目前的分阶段回访主要集中在部分学院，全校范围推广难度大。主要原因：缺乏专门的信息化系统支持长期跟踪，导致数据收集成本较高。 | 1.启动2026年应届毕业生及毕业3年校友的规模问卷调查。（第一责任单位：学工部） | 2026-10-01 | 进行中
40 |  | 7.3 保障度 | 学校各部门各学院协同保障高质量育人的机制有待完善 | 1.毕业生仅有 79.81%的人对母校满意，毕业生对母校总体推荐度为72.60%，毕业生对本专业总体推荐度为50.96%。 | 各单位协同保障高质量育人的机制进一步完善，人才培养质量持续提升。 | 各单位协同联动体系进一步健全，毕业生对母校满意、对母校总体推荐度、毕业生对本专业总体推荐度、毕业生对母校的管理服务水平总体认可度等指标持续提升。 | 1.强化“招－培－就 ”联动，以就业为导向，持续推进人才培养目标调整和培养机制完善。 | 1－学工部、招考部、教务部、各教学单位 | 1.深化“招－培－就 ”联动，对近两年的就业数据相关指标做了纵向比较，反馈至招生和培养环节。 | 1.无。 | 1.台账中提及的毕业生对母校推荐度（72.60%）及专业推荐度（50.96%）偏低，反映出部分专业的课程设置与市场需求仍存在错位。 | 1.全面推进“校外就业导师库 ”建设，确保每个专业至少拥有3位稳定的业界导师（第一责任单位：学工部 ） | 2026-09-01 | 持续推进中
41 |  | 7.5 满意度 | 教师教学工作满意度调查机制尚不系统 | 2.反馈渠道有待进一步拓展。当前教师对教育教学工作的意见和建议的反馈主要通过发邮件、座谈会等形式，渠道较为单一。 | 教师教学工作满意度调查机 | 形成教师教学工作满意度调查机制，每学期开展教师教学工作满意度调查，强化问题反馈和改进，形成“调查-分析-反馈-改进 ”的闭环管理。 | 3.将教师教学工作满意度调查结果与部门绩效考核挂钩，激励各部门积极落实整改措施，不断提升教育教学管理水平，促进形成教育教学共同体意识。 | 3－发规部、教评中心、各教学单位 | 3.将教学工作满意度调查结果纳入二级学院目标绩效考核评价体系中，组织各单位开展年度考核实施方案、人才引进与管理办法修订等系列人事工作征求意见座谈会或研讨会，广开言路、凝聚共识，充分听取各级各类教职工意见建议。 | 3.无。 | 3.二级学院目标绩效考核办法需广泛征求各部门和学院意见后修改完善。 | 3.逐步实现将教学工作满意度调查结果纳入二级学院目标绩效考核评价体系中。（第一责任单位：发规部） | 2027-12-01 | 调整 |  | 2026年7月1日评估整改推进会确定：第一责任单位由人力部变更为发规部。