## 整改任务跟踪表
广东财经大学本科教育教学审核评估整改工作台账
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 问题表述 | 整改目标及成效预期 | 整改措施 | 完成时间 | 责任单位 | 已完成的整改举措及成效 （简述已落实的具体措施和取得的阶段性成果） | 未完成的任务及原因 （说明尚未完成的主要事项及影响进度的原因） | 申请调整的任务及理由 （如没有则填无） | 下一步工作计划及时间节点 (明确近期工作重点和预期完成时间)
1 | 1.办学方向与本科地位 | 1.2 思政教育 | 思政教师队伍建设有待加强 要体现在：（1）思政课师生比未达到 1:350要求。（2）省部级及以上高水平思政类教学成果数量偏少。（3）思政课教学团队建设成效不明显，高水平团队缺乏。 | 整改目标： 建强高素质思政课教师队伍，实现师生比达标、教学成果提质、团队建设突破，形成“引育并举、名师引领、团队协作、成果共享”的可持续发展机制。 成效预期： 思政课专任教师数量达到教育部1:350的师生比要求，师资结构优化。新增省级及以上思政类教学成果奖不少于2项，校级以上思政教学成果培育项目不少于5项，形成一批可推广、有影响的思政教学成果。建成至少1个省级思政课教学团队，培育2–3个校级示范教学团队，形成“名师引领、团队协作、成果共享”的可持续发展机制。 | 1.分年度制定人才引进计划，启动柔性引进机制，聘请优秀兼职教师、特聘教授充实思政教学力量。 2.每年开展思政教师专项培训；对标省级及以上教学竞赛，推动教师开展课堂教学模式改革；对标省级及以上教学成果奖，强化校-省-国教学成果培育机制；提升省部级以上党建成果的数量。 3.加大对“袁继红名师工作室”的支持力度，发挥示范辐射作用；依托校级“卓越教学名师”“教学名师”，推动组建跨学科教学团队，定期开展思政教学团队教研活动常态化。 4.提升高水平思政教学团队建设，有组织开展校级及以上“卓越教学名师”和“教学名师”等申报活动。 | 2027年12月 | 1-人力部、马克思主义学院 2-马克思主义学院、人力部、教务部、宣传统战部、组织部 3-马克思主义学院 4-马克思主义学院、人力部
2 | 1.办学方向与本科地位 | 1.2 思政教育 | 思政教育与专业教育融合不够深入 主要体现在：（1）课程思政与专业课程融合度不够高，存在“两张皮”现象。（2）专业教师挖掘课程思政元素的主动性不足，方法不够多样。（3）课程思政融入实验、实训的比例较低。 | 整改目标： 建成覆盖各专业的课程思政案例库，显著提升教师思政能力，实验实训环节思政融入全覆盖。 成效预期： 各专业课程思政案例库投入教学应用，教师挖掘与融入思政元素的能力全面提升，实验实训环节思政融入全覆盖，思政教育与专业教育实现深度融合。 | 1.组织各教学单位编制专业课程思政案例库，每个专业至少形成5个典型案例，涵盖理论教学、实验实训等环节。 2.每年开展2-3次校级思政能力专项培训，邀请专家、优秀一线教师开展专题讲座、教学演示；各教学单位每学期自行组织课程思政活动不少于2次。 3.组织修订实验、实训教学大纲，明确专业实验、实践环节的思政融入目标和要求。 4.扎实推进习近平新时代中国特色社会主义思想“进教材、进课堂、进头脑”工作，通过召开工作动员会、遴选优秀教师、组织集体备课会等方式，确保相关要求落地见效。 | 2027年12月 | 1、3-教务部、各教学单位 2-教务部、教发中心、各教学单位 4-教务部、马克思主义学院、其他教学单位
3 | 1.办学方向与本科地位 | 1.3 本科地位 | 学校落实本科教育教学中心工作的协同性不够 主要体现在：（1）权责界定尚显模糊。职能部门职责交叉还存在一定的空白地带，协同服务本科教育教学的制度办法还不够细化，服务本科教育教学的系统性认识还有待提升。（2）协同服务意识相对不足。协同联动职能部门与学院提升服务本科教育教学方面还不够主动，服务保障工作成效还需进一步提升。（3）职能部门、学院与专业教师在协同推进学风建设和学业指导方面的合力有待加强。 | 整改目标： 完善支持本科教育教学工作有效联动机制，本科教育教学中心工作的协同性进一步增强。 成效预期： 坚持“以本为本”，协同服务本科教育教学的体制机制进一步完善，各部门协同服务本科教育教学工作合力进一步提升。 | 1.强化各部门服务本科教育教学的核心地位，将服务、支撑本科人才培养的举措列入学校工作计划和工作重点。 2.进一步完善多部门协同服务本科教育教学的规章制度。细化跨部门教育教学协同服务的权责清单，各部门将服务本科教育教学工作列入工作计划和工作重点，持续强化人才培养的核心地位，不断提升“三全育人”成效。 3.推动绩效评价改革，在绩效评价考核指标中突出各部门服务本科教育教学工作在年度考核中的比重和作用。 4.出台《关于进一步加强学风建设的实施意见》，明确各单位主体责任，完善多部门联动的学风建设工作机制。 | 2027年12月 | 1-党政办、其他职能教辅部门、各教学单位 2-教务部、人力部、宣传统战部、其他职能教辅部门、各教学单位 3-发规部、人力部、组织部、教务部、教评中心 4-学工部、教务部、各教学单位
4 | 2.培养过程 | 2.1培养方案 | OBE理念在本科育人体系中的体现需进一步加强 主要体现在：（1）课程目标与毕业要求支撑关系的精准性有待提高。部分专业在制定毕业要求时，存在表述宏观、抽象的问题，也难以有效分解为具体的教学举措，从而影响教学组织过程对毕业要求的支撑关系建立；一些课程在设定目标时，未能清晰对应具体的毕业要求指标点，存在“泛支撑 ”或“重复支撑 ”现象，削弱了课程体系的整体协同性。（2）人工智能赋能 OBE 理念落地的举措和机制尚待完善。部分教师的数字素养能力有待提升，对OBE 理念的理解与执行能力不足，缺乏运用人工智能推进教学设计与课程实施的系统能力。（3）有些专业课程体系内涵建设的系统性和科学性有待加强，特色化、前沿性的课程模块较少。 | 整改目标： 进一步修订完善人才培养方案，深化OBE理念、数字赋能教学融入人才培养全过程。 成效预期： 通过修订人才培养方案，落实OBE理念，明确培养目标、毕业要求、课程关系矩阵，课程目标、毕业要求要与学生学习成效、教学目标、教学大纲、教学活动等相互支撑。结合《广东财经大学本科教学数字化转型“143”行动方案》推动人工智能赋能课程、教材、课堂改革创新。 | 1.组织修订本科人才培养方案，落实OBE教育理念，将培养目标和毕业要求进一步凝练，纳入“创新思维”等能力要求，推进各专业建设模块化的专业特色课程。 2.推进本科教学数字化转型“143”方案走深走实。推进专业数字化转型升级，建设一批智慧课程，数字教材等数字化资源。 3.建立专业动态调整机制，对招生不足、就业适配度低的专业启动暂停招生或撤销程序；紧密围绕国家和湾区急需领域，设立新专业或专业方向。 | 2027年12月 | 1、2-教务部、各教学单位 3-发规部、招考部、教务部、各教学单位
5 | 2.培养过程 | 2.1培养方案 | 专业人才培养方案需进一步优化 主要体现在：基于OBE理念的人才培养方案还需进一步加强，课程目标与毕业要求支撑关系的精准性不强。 | 整改目标： 通过修订人才培养方案，构建形成OBE导向的育人闭环体系。 成效预期： OBE导向的培养方案制定标准和课程教学大纲建设标准建设完成，课程目标与毕业要求支撑关系精准性进一步提升。 | 1.深入落实OBE教育理念，进一步明晰课程目标-毕业要求-专业目标的对应关系。 2.适时组织修订本科人才培养方案。以“培养目标匹配区域需求、课程体系支撑培养目标、实践环节强化能力、评价结果反哺改进”为核心，统一培养方案质量标准。 | 2027年12月 | 1、2-教务部、各教学单位
6 | 2.培养过程 | 2.2 专业建设 | 专业建设有待进一步加强 主要体现在：（1）专业动态调整机制不健全，成效较低。近三年新开设与停招专业的力度不足，专业数智化建设与交叉融合深度不够，专业综合改革步伐不够快，践行“新文科”理念的力度不够。（2）专业认证工作有待进一步推进。 | 整改目标： 优化专业动态调整机制，提升专业建设质量。 成效预期： 调整优化专业结构，压缩专业数量，提升专业建设质量。 | 1.全面启动本科专业优化调整工作，“十五五”期间将本科专业压缩到50个以内，完成专业数字化改造升级，专业交叉融合进展明显。 2.推进国家级和省级专业建设点验收工作。 3.全面推进工商管理类专业认证等工作。 | 2027年12月 | 教务部、发规部、各教学单位 2-教务部、各教学单位 3-国交部、工商管理学院（粤商学院、创新创业学院）
7 | 2.培养过程 | 2.3 实践教学 | 实践教学工作有待进一步加强 主要体现在：（1）实践教学的品牌项目数量较少，影响力有待提升。（2）实践基地层级较低，与行业企业共建实践基地使用率低，多元协同机制有待完善。 | 整改目标： 打造一批特色鲜明、对接社会需求的实践教学品牌项目，建成一批高水平、高使用率的实践基地群。 成效预期： 立项建设3-5个校级品牌实践项目，建设一批校级及以上示范性实践基地，提升学生参与度与实战能力，形成可推广的典型经验。 | 1.聚焦粤港澳大湾区发展、“百千万工程”等重大战略，设计并实施系列品牌实践项目，强化项目孵化和成果推广。 2.修订《广东财经大学实践教学基地建设与管理办法》，加强基地规范化建设与管理，加大经费与激励保障，强化内涵建设，推动实践教学基地从重数量向重质量转型。 3.加强校政企协同，推动产业学院、产学研平台建设，提升企业积极性与参与度。 | 2026年7月完成《广东财经大学实践教学基地建设与管理办法》修订。 2027年6前建成一批示范性实践基地。 2027年12月完成其他评估整改任务。 | 1、2-教务部、各教学单位 3-教务部、校友与社会合作办、各教学单位
8 | 2.培养过程 | 2.4 课堂教学 | 课堂教学有待进一步加强 主要体现在：（1）课堂教学模式单一，部分课堂的教学创新程度较低。（2）课堂教学两性一度建设有待加强。师生评分存在差距，学生对专业课“两性一度 ”评价偏低。 | 整改目标： 进行课堂教学模式创新，提升课程“两性一度”，构建高质量本科课堂教学体系。 成效预期： 增强课程“两性一度”，提升教师教学创新能力，不断增强课堂教学质量和育人成效。 | 1.制定课堂教学创新行动计划，开展教学模式创新示范建设，立项校级示范课、精品公开课等，组织教师观摩研讨，推广项目式教学、启发式教学、案例研讨、线上线下混合式教学，以点带面推动全校课堂教学模式迭代。 2.常态化开展教师数字化教学能力培训，提升教师信息技术运用能力。 3.打造智慧课室，将人工智能工具融入教学环境，构建“师-机-生”三元互动智慧教学范式。 4.组织修订专业课程教学大纲，明确“两性一度”量化指标。 | 2027年12月 | 1、4-教务部、各教学单位 2-教务部、教发中心、各教学单位 3-教务部、网教中心
9 | 2.培养过程 | K2.5卓越培养 | 产教融合工作有待加强 主要体现在：（1）未形成紧密的产学研合作机制，企业参与人才培养方案和课程开发程度有限。（2）师资队伍建设存在短板。校内教师缺乏企业经验，企业导师教学能力不强，积极性不高。 | 整改目标： 建立常态化、制度化的产教融合协同育人机制，优化实践教学师资结构。 成效预期： 出台校外导师管理办法，邀请企业深度参与2-3个专业的课程开发、项目指导，共建一批校企合作课程与项目；聘任一批高质量企业导师，提高校内教师企业实践比例。 | 1.出台《广东财经大学本科生校外实践导师管理办法》，系统构建校外导师的聘任、管理与支持体系。 2.推动企业参与课程开发、教材编写、项目指导等教学环节，共建校企合作课程与项目库。 3.实施教师企业实践计划，鼓励校内教师赴企业挂职锻炼，提升实践教学能力。 4.引入更多有实践经验的老师补充教师队伍。 5.持续优化校企合作模式，提升企业参与人才培养的深度与广度。 | 2026年9月出台《广东财经大学本科生校外实践导师管理办法》。 2027年6月推进2-3个专业开展企业参与课程共建试点。 2027年12月完成其他评估整改任务。 | 1-教务部、人力部、各教学单位 2、5-教务部、校友与社会合作办、各教学单位 3-教务部、组织部、各教学单位 4-人力部、各教学单位
10 | 2.培养过程 | 2.6 创新创业教育 | 创新创业教育体系待进一步完善 主要体现在：（1）创新创业教育与专业教育的一体化程度不高，未能形成有效的协同整合机制。（2）创新创业教育对学生能力提升的帮助度、学生受益度评价偏低。 | 整改目标： 进一步完善创新创业教育工作机制，形成协同育人新生态；持续提升学生创新思维、创业能力。 成效预期： 明确人才培养方案“创新思维”“双创能力”培养目标；建成2-3个双创教育融合示范专业；学生竞赛参与度、获奖数量与质量提升，学生对双创教育的受益度评价提升。 | 1.修订《中共广东财经大学委员会关于深化创新创业教育改革的实施意见》，进一步整合各职能部门、各教学单位资源，加强部门协同，形成双创教育合力。 2.将“创新思维”“双创能力”融入培养方案修订。 3.完善“课程夯基、项目驱动、竞赛赋能、实战孵化”四阶递进、四维协同的创新创业教育体系，促进创新创业教育与专业教育的深度融合。 4.完善“互联网+”“挑战杯”等赛事组织与成果转化机制，提升学生参与度与获得感。 | 2026年6月完成相关人才培养方案修订。 2027年2月立项建设2-3个双创教育融合示范专业。 2027年12月完成其他评估整改任务。 | 1、2-教务部、各教学单位 3-教务部、工商管理学院（粤商学院、创新创业学院） 4-校团委、其他教学单位
11 | 3.教学资源与利用 | 3.2 资源建设 | 教学资源经费投入不足 主要体现在：生均教学科研仪器设备值偏低，年新增设备值所占比例低。生均教学科研仪器设备值（万元）为0.53万元，年新增教学科研仪器设备值所占比例6.38%，低于常模标准。 | 整改目标： 围绕“提质增效、优化配置”完善教学资源经费投入机制，加大办学经费投入。 成效预期： 生均教学科研仪器设备值逐年提升，年度新增教学科研仪器设备投入占比大于10%，建强集约高效的教学资源保障体系。 | 1.加大教学科研资源经费专项投入，完善设备更新项目建设计划与项目储备库，结合学校财力与教学需求，加大教学科研仪器设备投入。 2.积极争取中央、省级及地方各类财政资金，申请超长期特别国债项目等专项资金。 3.拓展与行业企业、校友资源、银行的合作，对接各类合作资源，积极争取设备捐赠或共建投入，通过共建实验室、捐赠设备等形式，引入优质教学设备资源。 | 2027年12月 | 1-资产与实验室管理部、财务部、教务部、科研部 2-发规部、财务部 3-财务部、校友与社会合作办、各教学单位
12 | 3.教学资源与利用 | 3.2 资源建设 | 教学资源建设力度有待加强 主要体现在：（1）本科生生均课程门数0.07门，低于常模值标准。（2）科教融汇不够，科研资源服务本科教育的效果不明显，科研成果向教学资源转化效率还不够高。学生参与科研项目数偏少。（3）数字化教学资源建设与利用存在不足。国家级平台在线课程建设自建2门，省部级自建26门。数字化课程占比低，仅建成19门在线开放课程。大多数教师对智慧教室的使用功能应用比较浅层，局限于基础性的多媒体展示层面。 | 整改目标： 加大本科教学建设力度，适配学校本科人才培养高质量发展需求补齐教学资源建设短板。 成效预期： 本科生生均课程门数有所提升；科研转化率和学生科研参与度提升；数字化课程数量、占比提高，国家级、省部级在线课程建设实现突破；教师数智化教学能力进一步提高。 | 1.统筹专业需求，核定各学院开课基数，重点增设通识选修课，补足课程供给缺口；定期梳理低选课率课程，予以优化或淘汰；组织打造受学生欢迎的优质课、“金课”。 2.在科研平台、科研智库和科研团队考核中纳入本科人才培养指标；将科研成果转化为教学资源指标纳入到本科教学工作量减免指标；将科研人员吸纳学生实质性参与项目的指标，纳入对科研人员绩效奖励。 3.组织建设一批智慧课程，有计划引进国家级、省级优质慕课资源，扩大优质在线课程供给规模。 4.推进广财慕课智慧教学平台升级，整合在线课程平台、课堂互动系统与学习数据分析功能，完善学习行为记录、过程性评价和教学数据可视化模块。 5.建设校级智慧课程平台，强化一站式教学资源中心建设，实现多平台在线课程汇聚。 6.加强数智化课程建设与应用培训，提高教师数智化素养。 | 2027年12月 | 1、6-教务部、各教学单位 2-科研部、教务部、各教学单位 3、4-教务部、继续教育学院（培训学院、全民数字学院）、各教学单位 5-网教中心、教务部、继续教育学院（培训学院、全民数字学院）、各教学单位
13 | 4.教师队伍 | 4.2教学能力 | 教师教学能力需进一步提升 主要体现在：（1）教师数智化教学素养还需进一步加强。教师教学仍以传统讲授为主，运用数字化教学手段能力需要提升。（2）专任教师在各级各类教学能力比赛获奖不多，国家级教学成果奖缺乏。 | 整改目标： 教师的教学能力进一步提升，数智化教学素养进一步加强。 成效预期： 教师数字素养培训全覆盖，立项1-3个数字化转型系列研究项目；更新在线学习课程不少于50门，完成5项教师发展示范项目立项建设，打造一批教学能力过硬的骨干教师队伍。 | 1.组织开展教师数字素养提升培训，每年组织相关培训，开展不少于10场专项培训。 2.建设校级教学能力选手库，通过“知行大讲堂”“卓越教师”等品牌项目，强化教学成果奖培育。 3.积极探索教学成果奖融入职称评审、评优评先、南岭学者选聘等和教师发展密切相关的工作，激发教师提升数智化素养的自觉性和主动性。 4.对标国家级团队建设标准重点培育校级黄大年式教师团队，打造标杆教师团队。 | 2026年12月启动新一轮教学示范项目立项建设。 2027年12月完成其他评估整改任务。 | 1-教发中心、教务部、网教中心、教评中心、学工部、各教学单位 2、3-人力部、教务部、各教学单位 4-人力部、各教学单位
14 | 4.教师队伍 | 4.2教学能力 | 领军人才数量偏少，引领作用未能充分发挥 主要体现在：（1）在国内外学术界具有较高号召力、话语权的领军人才、教学名师、学术大师不多，总体影响力不大。（2）引培领军人才成效尚不明显。学校内部培养领军人才数量、质量有待进一步提升；省级以上高水平团队数量不多，国家级学术团队未取得实质性突破，团队和人才梯队建设亟须加强。（3）领军人才引领作用未能充分发挥，规模效应未能充分体现。 | 整改目标： 领军人才实现“增量”“提质”，领军人才切实引领学科发展和人才队伍水平提升，高水平团队建设取得新突破。 成效预期： 领军人才引育政策得到进一步完善，整改期内新增引育省部级及以上人才等领军型人才3-5人；激励高层次人才在学科专业建设方面更好发挥引领作用，在省级高水平团队建设方面增量，力争在国家级团队建设方面取得突破。 | 1.修订《广东财经大学高层次人才引进与管理办法》《广东财经大学“南岭学者”特聘岗位管理办法》，制定《广东财经大学“南岭学者”青年培优计划实施办法》，完善人才引进培育体制机制。 2.加强以领军人才为核心、中青年骨干为中坚、优秀青年博士为后备的人才梯队建设，完善领军人才监督激励机制。 3.鼓励教师赴国（境）外访学、开展合作研究等，提升教师的国际视野和国际影响力。 4.健全考核激励与责任体系，将领军人才引进与培育成效纳入学院年度绩效考核。 | 2027年8月 | 1、2-人力部、各教学单位 3-人力部、国交部、各教学单位 4-发规部、人力部、各教学单位
15 | 4.教师队伍 | 4.3 教学 投入 | 师资队伍结构需完善 主要体现在：(1)学校现有师资队伍中高层次人才缺乏，支撑人才引进与发展需要的内外部资源支持不足，高层次人才引进与培育体制还不够完备。(2)学校总体生师比偏高，为19.95，高于所有常模，应进一步为提升学生培养质量提供充分的高水平师资条件。(3)各专业生师比差异较大，师资在专业间配备不均衡，也体现学校对专业的投入不均衡，从数据上看，最高会计学专业为39.18，最低在招专业3.94；专业教师总数量低于8人专业数10个，在招专业跨境电子商务专业3人、最多会计学专业39人。 | 整改目标: 优化师资队伍结构，降低生师比，逐步改善师资分布不均问题；完善高层次人才引进培育体制机制。 成效预期: 完善高层次人才引进培育体制机制，制定或修订3个管理制度，加强对柔性引进人才的管理；学校总体生师比达标；学科专业师资配置均衡。 | 1.修订《广东财经大学高层次人才引进与管理办法》《广东财经大学“南岭学者”特聘岗位管理办法》，制定《广东财经大学“南岭学者”青年培优计划实施办法》。 2.结合学生培养质量，优化生师比结构。 3.结合专业发展需求，均衡专业师资配置。建立校内师资流动平台，鼓励教师跨专业授课、参与跨学科团队，将专业师资均衡配置情况纳入学院绩效考核指标。 | 2027年8月 | 1-人力部 2-人力部、教务部、各教学单位 3-人力部、发规部、教务部、各教学单位
16 | 4.教师队伍 | 4.4 教师 发展 | 教师发展支持体系还需要加强 主要体现在：(1)教师的国际化建设水平需要进一步提升，教师在评价教师培训与职业发展方面，“国际交流与培训活动 ” 的满意度得分最低。(2)青年教师的行业经验与实践能力提升需要加强，对于应用型人才培养，教师的行业经历非常重要，目前还缺乏有效途径。 | 整改目标： 构建分层分类的教师发展支持体系。通过国际化水平、实践能力等方面提升教师综合素养。 成效预期： 修订完成《广东财经大学教师社会实践管理办法》，新增2个国（境）外访学基地，新增5个政府行业教师实践基地；建立校级青年教师校外实践锻炼资源库。 | 1.搭建稳定的国（境）外访学合作渠道，与国际知名高校、教研机构建立常态化访学交流机制，形成 “按需选派、精准培育、考核闭环” 的访学管理体系。 2.强化国（境）外访学交流全过程管理，推动教师依托具体科研项目开展国（境）外访学，完善目标考核工作机制，提升工作实效。 3.修订《广东财经大学教师社会实践管理办法》，科学合理认定相关工作成果，强化教师参加社会实践工作保障。 4.在学校各类合作项目中增加提供教师实践相关条款，建立校级青年教师校外实践锻炼资源库，实现资源动态更新、精准匹配，为青年教师挂职锻炼提供便捷的资源查询和岗位对接服务，每年动态更新资源库信息。 | 2026年12月修订完成《广东财经大学教师社会实践管理办法》；新增2个国（境）外访学基地、5个政府行业教师实践基地。 2027年12月完成其他评估整改任务。 | 1-国交部、人力部 2-国交部、人力部、教务部、科研部 3-教发中心、各教学单位 4-教发中心、组织部、校友工作与社会合作办、各教学单位
17 | 4.教师队伍 | 4.4 教师 发展 | 教师数字化素养与能力有待提升 主要体现在：（1）部分教师对人工智能赋能教学的能力未能完全掌握；教师数字化水平参差不齐，数字化素养有待提高。（2）部分教师数字化教学实践还不够，将信息技术、数字技术、智慧教学手段充分融入课堂教学和教学辅助上的能力和意识有所欠缺，开展数字化教学的主动性还不是很够。（3）部分教师的教学方式、方法相对滞后，过于依赖传统教学手段和方法，创新性相对不足，与学生缺少“师生机”的互动，在调动学生的积极性方面还需要进一步提高。 | 整改目标： 形成教育数字化转型共识，全面提升教师数字素养，推动数字技术与课堂教学深度融合。 成效预期： 每年组织不少于2场次的教师数字化交流研讨和专题培训；构建校级数字化教学案例资源库，遴选不少于10个优秀案例。 | 1.持续组织多样化的数字化研讨交流和教学能力提升活动，提升教师数字素养。 2.依托广东财经大学教师在线学习中心网站等平台，提供更多优质数字化学习资源。 3.在校级教学示范教师发展项目、各类教师教学竞赛中加大对数字化教学改革的倾斜力度，优先推荐数字化教学改革的老师。 4.积极挖掘，组织骨干教师分享数字化教学实践经验，建立数字化教学优秀案例资源库，让优秀数字化教学经验实现全员共享。 5.继续推进教学数字化转型师资培训工程，围绕课程建设、教材建设、教学能力提升等开展人工智能赋能数字素养提升培训。 | 2027年12月 | 1-教发中心、教评中心 2-教发中心 3、4-教发中心、教务部、各教学单位 5-教发中心、教务部、网教中心、各教学单位
18 | 5.学生发展 | 5.2 学业成绩及综合素质 | 学生五育并举育人体系需进一步完善 主要体现在：（1）学校美育课程建设类别不完善，未严格落实学分管理要求。（2）学校劳动教育体系规范化不足。（3）学生综合素质评价体系不完善。（4）第二课堂建设质量不高。 | 整改目标： 五育并举育人体系进一步完善，增强美育课程供给，规范劳动教育体系和学生综合素质评价体系，打造第二课堂建设品牌。 成效预期： 持续完善美育、劳育课程建设，美育课程每学年开设数量不少于20门；建成不少于5个劳动教育实践基地；建设 “一专业一品牌” 第二课堂体系，完善本科生综合素质测评实施方案，明确体美劳量化考核指标，全方位促进“五育并举”。 | 1.对标《高等学校公共艺术课程指导纲要》，建设美学与艺术史论类、艺术鉴赏与评论类、艺术体验与实践类三类课程，每类课程开设不少于20门。 2.将生活技能培养纳入通识课程，开设收纳整理、家庭理财等课程模块。组织学生参与校园环境维护、宿舍文化建设等实践活动，每学期不少于 2 次。结合产业新业态和劳动新形态，组织学生参加社区志愿服务、“百千万工程”、公益项目策划等服务性劳动项目。 3.按照《广东财经大学本科生综合素质测评实施方案》，各学院在方案指导下细化体、美、劳三育考核指标。 4.各教学单位结合专业特色，打造1-2个品牌第二课堂活动，持续完善第二课堂体系，提升第二课堂活动质量。 | 2027年12月 | 1-教务部、各教学单位 2-学工部、教务部、各教学单位 3-学工部、各教学单位 4-校团委、各教学单位
19 | 5.学生发展 | 5.2 学业成绩及综合素质 | 学风建设的协同机制有待进一步优化 主要体现在：（1）部分学生学习规划有待提升。个别学生学习目标较模糊，在高等数学、英语等基础课程中学习压力较大，现有学业支持活动的覆盖面与针对性有待进一步优化。（2）学工系统、二级学院与专业教师在协同推进学风建设和学业指导方面的合力效果有待加强。（3）少数教师课堂秩序管理意识需进一步强化，部分年轻教师在课堂教学的吸引力方面有待增强。 | 整改目标： 构建“学校主导、部门协同、师生共建”的学风建设长效机制，形成全员参与、精准帮扶、教学相长的学风建设新格局。 成效预期： 建立常态化学风建设联席会议与数据共享机制；职业生涯规划指导覆盖率达100%，基础课程不及格率同比下降；教师课堂管理主体责任意识显著强化。 | 1.建立学风建设联席会议制度与“教务-学工”数据预警共享通道，定期研判并精准干预学业问题。 2.出台学风建设实施方案，明确学校、教务、教师、学工、学生“五位一体”责任清单，推动校院两级领导和学生工作人员、专业老师到学生班级、宿舍、活动一线面对面开展学生工作管理办法，实行教师和学生“双考勤”制度，强化学风建设检查、监督。 3.实施“全周期”生涯规划引航工程，依托“一站式”学生社区设立学业支持中心，开展基础课程攻坚辅导。 4.实施课堂专项整治行动，落实专业教师及班主任进社区开展深度学业指导。 5.优化“第二课堂成绩单”管理办法，深化“一院一品”学风品牌建设，营造“一站式”学生社区全员育人生动局面。 | 2027年12月 | 1、2-学工部、教务部、各教学单位 3、4-学工部、各教学单位 5-学工部、校团委、各教学单位
20 | 5.学生发展 | 5.3 国际视野 | 学生国际视野培养有待进一步加强 主要体现在： (1)学校落实国际化办学考核力度不足。（2）基层学院开展国际化办学积极性不高。（3）学生参与国际化活动积极性不高。 | 整改目标： 加强国际化办学考核，提升学院国际化办学责任意识和主动性。加强学生全球胜任力培养，提升学生国际化视野。 成效预期： 通过优化国际化办学考核办法，进一步增强教学单位的国际化办学主体意识和国际化办学积极性，确立本单位的国际化办学重点方向和主要项目；引入10门左右优质国际化课程；教师和学生国（境）外访学、交流人数增多。 | 1.强化国际化办学考核实施方案的运用，将国际化办学考核指标纳入各教学单位年度考核中，强化考核结果的使用。 2.加强对现有中外联合人才培养项目管理， 建立项目动态评估与退出机制，优化现有项目。 3.加强学生出国（境）学习项目拓展，在现有基础上增加5-10个学生出国（境）学习、实习和实践项目，为学生出国（境）学习提供便利。 4.引入10门左右优质国际化课程，加强全英/双语课程建设。 5.制定学生出国（境）学习资助办法，加大对学生参加出国（境）学习的支持力度。 | 2026年12月完成国际化办学考核方案的优化；出台学生出国（境）学习资助办法。 2027年12月完成10门左右优质国际化课程的引进和新一轮全英、双语课程认定工作。 2027年12月完成其他评估整改任务。 | 1-国交部、各教学单位 2、3、4-国交部、教务部、各教学单位 5-国交部、学工部、各教学单位
21 | 5.学生发展 | 5.3 国际视野 | 教育国际化有待进一步加强 主要体现在：（1）学校教育的国际化办学走出去还不够。（2）学校教育的国际化办学引进来还不够。 | 整改目标： 学校教育国际化在引进来和走出去两方面得到加强，逐步形成与“大湾区一流财经大学”定位相匹配的国际化办学新格局。 成效预期： 国际化办学的规模、质量、类别、层次进一步加强，新增正式签订合作协议的国（境）外合作院校或机构10个以上，获批1个以上中外合作办学机构，开设1个海外办学机构或在开设海外办学机构洽谈中取得突破性进展，在校国际学生达80人以上。 | 1.开拓国（境）外合作伙伴院校和相关机构，加强与世界排名靠前的国（境）外高校合作，新增正式签订合作协议的国（境）外合作院校或机构10个以上。 2.力争申办1个教育部批准的非独立法人中外合作办学机构和1-2个中外合作办学项目。 3.推进工商管理学院AACSB国际认证，争取2028年前提交认证初始自评报告（SER）。 4.拓展海外办学，争取在“一带一路”沿线国家或港澳地区举办1个海外学习中心或培训学院。 5.打造留学广财品牌建设，进一步扩大来华留学生教育规模，在校国际学生达80人以上。 | 2026年12月申办1个教育部批准的非独立法人中外合作办学机构和1-2个中外合作办学项目。 2027年12月完成其他评估整改任务。 | 1-国交部、各教学单位 2-国交部、教务部、各教学单位 3-国交部、工商管理学院（粤商学院、创新创业学院） 4-国交部 5-国交部、各教学单位
22 | 5.学生发展 | 5.4 支持 服务 | 对跨校区服务管理支持力度不足 主要体现在：（1）学生管理精细化指导不足。 (2)学生管理队伍保障不足。(3)教师对学生学业指导不足，学生朋辈影响力不足。 | 整改目标： 跨校区学生管理支持服务力度进一步增强。 成效预期： 辅导员精细化专业化能力有所提升，学生管理的精细化指导得到加强，班主任、教师对学生的学业指导的覆盖面和专业化有所提升。 | 1.制定学科专业调整方案，优化两校区学院和专业布局。 2.合理分配学院两校区辅导员，保障两校区辅导员均衡性，做好学生教育管理服务工作。 3.定期开展多层次、分类别的辅导员培训，提升辅导员精细化专业化能力。 4.立足两校区运行实际，严格实施班主任制度，强化学业指导、学生服务管理。 5.加强基层学院团委及基层学生工作办公室建设，提升专业化队伍建设水平。 6.科学制定学生素质拓展活动、校园文化活动开展计划，合理、均衡分布两校区活动开展，部分大型活动通过设立分会场、线上直播等形式保障两校区师生有效参与。 | 2027年12月 | 1-发规部、教务部、人力部、各教学单位 2、3、4-学工部、各教学单位 5-学工部、佛山校区工作部、校团委、各教学单位 6-学工部、佛山校区工作部、校团委、各教学单位
23 | 6.质量保障 | 6.1 质量管理 | 教学质量保障体系和机制需进一步完善，质量文化建设需走深走实 主要体现在：（1）教学质量保障体系需进一步完善。学校教学质量保障体系主要由“ 目标管理及评价、过程管理及监测、评价分析与反馈、改进及再评价 ”组成，质量保障体系还不够完善；教学质量标准体系还不够完备，在一定程度上存在以制度标准替代质量标准的现象。（2）质量管理和持续改进机制有待进一步加强。质量标准执行不够到位，质量保障“最后一公里”仍有“堵点”；“质量评价-反馈-持续改进 ”闭环系统尚不完善。（3）质量文化建设还需走深走实。职能部门、二级学院、师生员工“质量共同体 ”意识尚未完全形成，“建设湾区一流财经大学” 目标和“五自”质量文化尚未内化为师生共同的价值追求和外化为师生的自觉行动。 | 整改目标： 教学质量保障体系和机制进一步完善，教学质量文化建设持续走深走实。 成效预期： 修订完成2个管理制度，进一步完善教育教学质量保障体系；提高评价结果反馈的及时性、精准性和结果运用的效度，形成教学质量保障的闭环；质量文化建设走深走实。 | 1.修订《广东财经大学教学督导组工作规定》，提高评价结果反馈的及时性、精准性和结果运用的效度，强化数智赋能教育教学质量监控的数智手段。 2.修订《广东财经大学普教本科教师教学质量评价方案》，进一步完善学院、教师教育教学质量评价结果的反馈，实现“质量评价-反馈-持续改进”闭环。 3.强化“质量共同体”培育，将“五自”质量文化融入师生教育管理，将教学质量监控与评价融入对职能教辅部门、教学单位及教师的绩效考核中。 | 2027年12月 | 1、2-教评中心、各教学单位 3-发规部、人力部、教务部、教评中心、其他职能教辅部门、各教学单位
24 | 6.质量保障 | 6.1 质量管理 | 教学质量管理体系仍需进一步健全 主要体现在：（1）教学质量标准体系仍需完善，存在以制度标准替代质量标准的现象。（2）人才培养质量标准有待优化。部分专业的人才培养方案对人才培养目标、毕业要求、总学分的表述不够规范、统一。（3）毕业论文（设计）质量管理有待进一步加强，有开题报告、答辩记录、成绩评定表和查重报告，无指导教师的指导过程记录和中期检查材料，部分专业教师指导毕业论文（设计）数偏多。 | 整改目标： 聚焦人才培养质量的教学管理标准体系进一步完善。 成效预期： 修订3个管理制度，强化对人才培养方案、毕业论文（设计）的监控、督导、评估；每学年对毕业论文（设计）督导抽检达到专业全覆盖，抽检率达到20%。 | 1.将教学管理质量标准融入《广东财经大学教学督导组工作规定》《广东财经大学普教本科教师教学质量评价方案》的修订中。 2.制定《广东财经大学关于本科人才培养方案修订的原则性指导意见》。 3.修订《广东财经大学本科毕业论文（设计）管理办法》，明确指导教师指导学生数量的上限要求，并将《指导记录表》纳入论文归档的必备材料。 4.加强对选题、开题、答辩等关键环节的全过程管理，对论文的形式、内容与难度进行严格监控，提高毕业论文（设计）质量。 | 2027年12月 | 1-教评中心 2、3、4-教务部、各教学单位
25 | 6.质量保障 | 6.2 质量改进 | 教学质量评价-反馈-改进闭环机制不够健全 主要体现在：（1）教学评价对教师的正向激励功能和效果有待强化。教师评价对“教学督导员的督导对我的教学工作帮助很大 ”“学校教学激励制度完善，并促进了教师的教学积极性”的评分分别为 4.32分、4.37分。（2）教学评价对二级学院的激励约束有待强化；二级学院教学评价结果尚未完全与二级学院绩效考核挂钩。（3）“质量评价-反馈-持续改进 ”机制不够健全，持续改进效果不够明显。对教学评价结果反馈、持续改进缺乏有效的跟踪监督，持续改进的依据不够充分；二级学院缺乏强大的持续改进动力和压力，对个别教师系统帮扶不够，个别问题持续改进效果有限。 | 整改目标： 完善健全“质量评价-反馈-持续改进”闭环机制，助力学校教育教学质量提升。 成效预期： 将教学质量评价闭环机制融入教育教学相关管理办法。教学评价信息反馈到学院及教师本人，强化教学质量评价对教师的正向激励作用，对教学单位的激励和约束作用。 | 1.修订《广东财经大学普教本科教师教学质量评价方案》，完善教师教学质量评价机制。 2.强化数智化赋能教学评价结果的反馈和使用，形成评价-反馈-改进闭环。 3.根据教学评价反馈，针对教学水平较低的老师进行再培训。 4.结合学校教育教学发展规划，出台针对教师教学能力提升的相关方案。 | 2027年12月 | 1-教评中心 2-教评中心、教务部、各教学单位 3-教评中心、教务部、教发中心、各教学单位 4-教评中心、教务部、教发中心
26 | 6.质量保障 | 6.2 质量改进 | 教学质量评价结果运用不充分 主要体现在：（1）教学评价结果与改进环节的衔接尚需加强。当前评价结果主要用于阶段性总结，在针对性教学改进方面还有进一步深化的空间。（2）资源分配与评价结果的关联度还不够紧密。现有资源配置主要考虑均衡性原则，未来可继续探索如何将评价结果作为优质资源分配的重要参考因素。（3）评价数据对决策的支撑作用显示度还不够强。在专业建设等决策过程中，评价数据的参考价值尚未充分发挥，存在较大的利用空间。 | 整改目标： 强化评价结果运用，助力教育教学质量不断提升。 成效预期： 探索分层分类建立教师教学档案，强化教师个人、教学单位对教学结果的重视度、使用度，实现教学质量评价对教师成长、学院发展的反哺。 | 1.完善评价结果应用机制，定期开展评价结果分析，对表现突出的教学团队和教学单位给予支持倾斜。 2.积极开展专题培训，引导教育管理人员和专任教师重视评价结果，认识教学质量提升的重要性，定期组织优秀教学课堂分享会。 3.持续优化数智平台，通过分期分步建设，逐步强化平台对教学的智能化、数据化督导能力。通过平台生成教学质量评价报告，实现教师教学画像，增强督导的准确性和科学性。 4.强化对评价结果的运用，对教师开展分层分类教学能力培训，建立健全教师教学发展档案，推进教学质量评价结果的运用。 | 2027年12月 | 1-教评中心、教务部 2、3、4-教评中心、网教中心、各教学单位
27 | 6.质量保障 | 6.3 质量文化 | 质量文化建设存在短板，师生教学质量共同体意识尚未完全形成 主要体现在：（1）师生对质量标准理解和掌握有差异，对自身在质量保障中应负的责任不够明晰。（2）“建设湾区一流财经大学” 目标和“五自 ”质量文化还未内化为师生员工共同的价值追求和自觉行动。（3）职能部门、二级学院、师生员工“质量共同体 ”意识尚未完全形成，“建设湾区一流财经大学 ”目标和“五自 ”质量文化尚未内化为师生共同的价值追求和外化为师生的自觉行动。 | 整改目标： 推进形成教学质量共同体意识，促进质量文化与办学治校深度融合。 成效预期： 师生质量责任意识显著提升，对质量标准的理解与执行达成共识；“追求卓越”氛围浓厚，办学目标与质量文化融入师生自觉行动。 | 1.大力开展质量文化宣传、教育、培训，规范质量管控各环节流程。 2.健全教育教学质量标准和质量保障规章制度，提升全员质量意识，将质量保障由教学拓展到本科教育教学全方位、全过程，积极构建自觉、自省、自律、自查、自纠的质量文化。 3.通过教学质量评价、教学专项评估、学科专业教学数据采集、教学质量报告编制等，在全校营造“追求卓越”质量文化氛围。 | 2027年12月 | 1-教评中心、宣传统战部、各教学单位 2-教评中心、教务部、其他职能教辅部门、各教学单位 3-教评中心、其他职能教辅部门、各教学单位
28 | 7.教学成效 | 7.1 达成度 | 学校人才培养目标达成评价制度仍需完善 主要体现在：（1）缺乏对62个招生专业培养目标、毕业要求、课程目标达成情况的周期性分析与判断；（2）基于评价的持续改进与落实到人才培养方案修订及课程体系设置的闭环机制有待完善；（3）用人单位对毕业生评价有上升空间。业务主管对毕业生与本岗位相关专业知识、专业技能水平82.05%，知识和技能适应时代的程度75.64%，跨学科思维水平67.95%，国际视野及能力64.10%；（4）毕业生质量持续跟踪与评价结果运用不够，部门和学院协调有针对性整改的追踪机制不够完善，评价结果有效分析及持续改进效果有待提升。 | 整改目标： 科学合理的人才培养目标达成度评价体系进一步完善。 成效预期： 对标学校“十五五”本科教育教学规划，完成专业优化、人才培养方案修订，提升用人单位用人满意度与毕业生质量持续跟踪与评价结果运用度。 | 1.对标学校“十五五”本科教育教学规划，结合国家战略和区域发展，确定学校人才培养总体目标，融入人才培养方案目标和人才培养全过程。 2.建立“学业评价-问题反馈”的评价完善机制，搭建学业数据反馈平台，每学期汇总学生学业进度滞后、课程成绩不合格等数据，建立问题清单台账，推送至对应教学单位。 3.加强人才培养质量评价结果的有效运用，推动“两合理三达成”情况评价，并运用于培养目标、毕业要求、课程体系及教学活动的持续改进,建立“评价-反馈-改进-提升 ”的持续改进机制。 4.进一步完善招生-培养-就业-跟踪的部门与学院联动机制，加强毕业生跟踪与信息采集工作，提升毕业生跟踪与信息采集能力。 | 2027年12月 | 1-教务部、各教学单位 2、3-教务部、学工部、各教学单位 4-学工部、招考部、教务部、校友与社会合作办、各教学单位
29 |  | 7.1 达成度 | 毕业生质量持续跟踪评价机制仍有优化空间 主要体现在：（1）毕业生跟踪调查重视度有待进一步加强。目前相关部门对调查数据深度分析的认识还不是很足，对数据背后改进价值的挖掘还不是很充分。毕业生跟踪调查主要工作形式以年度问卷为主，缺乏常态化访谈、分阶段回访等多元形式，尚未实现全校各专业毕业后3～5年跟踪评价全覆盖。（2）数据反馈应用效能尚未充分发挥。调查成果与培养目标调整、课程优化等教育教学改进方面的衔接还不够紧密，数据对教学改进的指导作用尚未得到充分发挥。 | 整改目标： 健全毕业生跟踪评价机制，提升毕业质量跟踪评价质量。 成效预期： 健全毕业生跟踪评价机制，加强各相关部门对调研数据的解读和使用。完善健全分阶段毕业生跟踪调查，提升毕业质量跟踪评价质量。 | 1.制定分阶段、分形式的毕业质量跟踪调研制度，持续开展年度毕业生就业质量跟踪调研，通过问卷、走访、校友活动等多种形式开展调研。 2.统筹使用调研数据、年度毕业生就业质量报告，将调查结果与人才培养方案的修订、教育教学、课程优化等相结合，进一步改进培养目标和课程体系适配性。 3.定期开展涵盖在校生评价、教师评价等多维度质量评价，通过多主体参与、多维度反馈，推动专业内涵式发展，为人才培养质量的稳步提升提供更坚实的保障。 | 2027年12月 | 1-学工部、校友与社会合作办、各教学单位 2-学工部、教务部、校友与社会合作办、各教学单位 3-学工部、教评中心、教务部、校友与社会合作办、各教学单位
30 |  | 7.3 保障度 | 学校各部门各学院协同保障高质量育人的机制有待完善 主要体现在：（1）毕业生仅有 79.81%的人对母校满意，毕业生对母校总体推荐度为 72.60%，毕业生对本专业总体推荐度为50.96%。（2）毕业生对母校的管理服务水平总体认可度69.71%。（3）校院两级及各职能部门“大保障 ”的联动机制尚未建立，教学成效的评价结果尚未有效运用于培养目标、毕业要求、课程体系及教学活动的持续改进, “评价-反馈-改进-提升”的持续改进机制尚未建立。 | 整改目标： 各单位协同保障高质量育人的机制进一步完善，人才培养质量持续提升。 成效预期： 各单位协同联动体系进一步健全，毕业生对母校满意、对母校总体推荐度、毕业生对本专业总体推荐度、毕业生对母校的管理服务水平总体认可度等指标持续提升。 | 1.强化“招-培-就”联动，以就业为导向，持续推进人才培养目标调整和培养机制完善。 2.充分整合政府、行业、企业和校友资源，组成校外就业导师团队，为学生提供完善的学业指导和就业指导。 3.推进校企产学研深度合作，各教学单位积极建设实习实践基地，与企业合作开展教育教学活动。 4.强化校友合作和联谊，增强校友对母校的关注度和支持力度。 | 2027年12月 | 1-学工部、招考部、教务部、各教学单位 2-学工部、校友与社会合作办 3-教务部、校友与社会合作办、各教学单位 4-校友与社会合作办、各教学单位
31 | 7.教学成效 | 7.5 满意度 | 教师教学工作满意度调查机制尚不系统 主要体现在：1.系统调查机制需进一步健全。目前尚未形成系统性的教师教学工作满意度调查机制，对教师在教学投入、资源支持、职业发展等方面的真实感受及变化趋势未能实现全面、准确地掌握。 2.反馈渠道有待进一步拓展。当前教师对教育教学工作的意见和建议的反馈主要通过发邮件、座谈会等形式，渠道较为单一。 | 整改目标： 教师教学工作满意度调查机制进一步完善。 成效预期： 形成教师教学工作满意度调查机制，每学期开展教师教学工作满意度调查，强化问题反馈和改进，形成“调查-分析-反馈-改进”的闭环管理。 | 1.每学期组织教师教学工作满意度调查，对调查数据进行分析。 2.将教师教学工作满意度调查结果反馈到相关职能部门、教学单位，提升教师对教学工作的参与感和获得感。 3.将教师教学工作满意度调查结果与部门绩效考核挂钩，激励各部门积极落实整改措施，不断提升教育教学管理水平，促进形成教育教学共同体意识。 | 2027年12月 | 1、2-教评中心、各教学单位 3-人力部、教评中心、各教学单位
备注：统计时间从2026年1月1日-6月7日